## Slide 1
Jira 项目管理标准实施流程
Standard Implementation Process for Tech Team

## Slide 2
议程 Agenda
• 1. 为什么需要标准化项目管理流程
• 2. Jira 项目配置标准
• 3. 五大阶段详解与 Jira 操作
• 4. 质量门禁与交付标准
• 5. 常见问题与最佳实践

## Slide 3
01
为什么需要标准化
Why Standardization Matters

## Slide 4
标准化带来的价值
• 提高项目可见性 - 所有进度在 Jira 中透明可追踪
• 统一工作语言 - 团队使用相同的流程和术语
• 提升交付质量 - 通过质量门禁确保每个环节达标
• 减少沟通成本 - 清晰的责任分工和验收标准
• 持续改进 - 基于数据驱动的 Sprint 回顾和优化
• 新人快速融入 - 标准化的 onboarding 流程

## Slide 5
适用范围
• 所有软件研发项目必须使用此流程
• 项目类型: Web应用、移动应用、微服务、数据平台等
• 团队规模: 3人以上的研发团队
• 项目周期: 超过2周的研发项目
• 与敏捷开发结合: 支持 Scrum 和 Kanban 方法

## Slide 6
02
Jira 项目配置标准
Jira Configuration Standards

## Slide 7
问题类型配置
• Epic - 大功能/里程碑，包含业务目标和成功标准
• Story - 用户故事，必须有验收标准和 Story Points
• Task - 技术任务，预估工时不超过8小时
• Bug - 缺陷管理，按严重程度定义响应时间
• Sub-task - 子任务，在 Story 下分解
• Spike - 技术调研，有时间盒限制

## Slide 8
优先级与响应时间标准
级别 | 定义 | 响应时间 | 修复时间
Blocker | 系统崩溃，完全不可用 | 立即 | 4小时内
Critical | 核心功能不可用 | 2小时内 | 24小时内
Major | 主要功能异常 | 当天 | 3天内
Minor | 次要问题，有workaround | 3天内 | 下个迭代
Trivial | 界面/文案问题 | 1周内 | 下个迭代

## Slide 9
工作流状态说明
• Backlog - 待规划，未进入当前迭代
• To Do - 已规划，等待开发
• In Progress - 开发中，对应 feature 分支
• Code Review - 代码审查中，必须指定 Reviewer
• Testing - QA验证中，需通过所有测试用例
• Done - 已完成，可交付状态
• Blocked - 被阻塞，需明确阻塞原因

## Slide 10
03
五大阶段详解
Five Stages in Detail

## Slide 11
阶段一：项目启动
• 创建 Epic，填写业务目标和成功标准
• Epic 工作量不超过2个 Sprint
• 配置 Jira 项目：问题类型、工作流、字段
• 设置组件 (Components) 和版本 (Versions)
• 建立项目权限和通知方案

## Slide 12
Epic 创建标准
必填字段
• Summary: [里程碑]-[功能]-[目标]
• Start/End Date
• Business Value (1-5)
• Risk Level
• Assignee (PO/负责人)
描述模板
• ## 业务目标
• ## 范围 (包含/不包含)
• ## 成功标准
• ## 依赖关系

## Slide 13
阶段二：需求分析与规划
• 用户故事遵循 INVEST 原则
• Story Points 估算：1, 2, 3, 5, 8 (大于8必须拆分)
• 每个 Story 必须有3个以上可测试的验收标准
• Sprint 容量计算：人数 × 10天 × 6小时 × 0.8
• 预留20% Buffer 应对突发情况

## Slide 14
Story 创建标准
标题格式
• 作为[角色]
• 我想要[功能]
• 以便[价值]
必填字段
• Summary (用户故事格式)
• Description (业务上下文)
• Acceptance Criteria (3+条)
• Story Points
• Sprint
• Assignee

## Slide 15
Story Points 参考标准
点数 | 工作量 | 复杂度 | 示例
1 | 2-4小时 | 简单 | 改文字、简单配置
2 | 半天 | 简单 | 简单API调用
3 | 1天 | 中等 | 标准功能开发
5 | 2-3天 | 中等 | 涉及多个组件
8 | 1周 | 复杂 | 新模块开发
13 | 1-2周 | 很复杂 | 必须拆分

## Slide 16
阶段三：开发执行
• 分支命名: feature/PROJ-123-description
• Commit 规范: PROJ-123 feat: description
• Jira 状态必须与代码进度保持一致
• 每个 Task 预估工时 ≤ 8小时
• Code Review 100% 覆盖，检查清单6项

## Slide 17
Git 与 Jira 集成
• 创建特性分支: git checkout -b feature/PROJ-123-login
• Commit Message: PROJ-123 feat: add user authentication
• 在 PR 描述中关联 Jira: Closes PROJ-123
• Jira 自动识别 PR 并显示开发面板
• 代码合并后自动更新状态

## Slide 18
Code Review 检查清单
• 代码符合团队编码规范
• 单元测试覆盖率 ≥ 80%
• 没有明显的性能问题
• 没有安全漏洞
• 日志和错误处理完善
• 符合设计模式原则

## Slide 19
阶段四：测试与质量控制
• Bug 创建必须包含重现步骤和环境信息
• Bug 严重程度决定响应和修复时间
• 测试用例覆盖所有 Story 的验收标准
• 单元测试 + 集成测试 + 自动化测试
• 通过所有质量门禁才能发布

## Slide 20
Bug 创建标准
必填信息
• 问题描述
• 重现步骤 (1,2,3)
• 期望结果 vs 实际结果
• 环境信息
• 严重程度
可选但建议
• 截图/录屏
• 日志文件
• 测试账号
• 影响范围

## Slide 21
阶段五：发布与收尾
• 版本命名: v[主版本].[功能版本].[补丁版本]
• 编写 Release Notes：新功能、Bug修复、已知问题
• 发布前检查清单10项全部通过
• Sprint 回顾：数据指标 + 改进计划
• 项目归档：文档整理、权限调整、经验总结

## Slide 22
04
质量门禁与交付标准
Quality Gates & Deliverables

## Slide 23
发布前检查清单 (Definition of Done)
• 所有 Story 完成并通过验收
• 代码审查 100% 通过
• 单元测试通过率 100%，覆盖率 ≥ 80%
• 集成测试通过率 100%
• 严重 Bug 清零
• 性能测试通过
• 安全扫描通过
• 文档更新完成
• 产品验收通过
• 回滚方案就绪

## Slide 24
交付物质量标准
阶段 | 交付物 | 质量标准 | 存储位置
启动 | Epic | 有业务目标、成功标准、日期 | Jira
规划 | Story | 3+验收标准、有Points | Jira
规划 | 技术方案 | 架构、接口、DB设计 | Confluence
执行 | 源代码 | 通过CR、测试≥80% | Git
测试 | 测试用例 | 覆盖所有Story | Jira/Zephyr
发布 | Release Notes | 功能、Bug、已知问题 | Jira版本

## Slide 25
05
最佳实践与常见问题
Best Practices & FAQ

## Slide 26
关键成功因素
• 所有 Commit 必须包含 Jira ID
• Jira 状态必须与实际进度保持一致
• Story Points ≤ 8，Task ≤ 8小时
• 每个 Story 必须有3个以上验收标准
• Bug 严重程度决定响应时间
• Sprint 预留 20% Buffer
• 代码审查 100% 覆盖

## Slide 27
常见问题解答
• Q: Story Points 怎么估算准确？
• A: 使用 Planning Poker，参考历史数据，建立团队基线
• Q: Bug 太多怎么办？
• A: 设定 Bug 上限，超过则停止新功能开发
• Q: 任务经常延期？
• A: 减小 Sprint 容量，增加 Buffer，拆分更细的 Task
• Q: Jira 状态更新不及时？
• A: 每日站会看板，将状态更新作为工作流的一部分

## Slide 28
推荐工具与集成
• Git Integration - 自动关联代码和 Issue
• Zephyr / Xray - 测试用例管理
• Confluence - 文档和知识库
• Slack / Teams - 实时通知
• Jenkins / GitLab CI - 自动化构建
• SonarQube - 代码质量扫描
• Grafana - 项目度量仪表板

## Slide 29
Thank You
Let's build great products together